

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  Администрация Старооскольского городского округа  Телефон: 8 (4725) 22-17-05  Адрес: 309514, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17  E-mail: depsr@so.belregion.ru | **Куратор проекта:**  Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа  Телефон: 8 (4725) 22-03-38  Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43  Е-mail: info@oskoluno.ru | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет на базе дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» № 24-ро от 24 января 2017 года |
| **Исполнитель:**  Управление образования администрации Старооскольского городского округа  Телефон: 8 (4725) 22-03-38  Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43  Е-mail: info@oskoluno.ru | **Руководитель проекта:**  Перова Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа  Телефон: 8 (4725) 22-12-83  Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д. 43  Е-mail: info@oskoluno.ru |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 1. Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа** | Развитие образования |
| **2. 2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа** | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием |
| **2. 3. Наименованиемуниципальнойпрограммы Старооскольского городского округа** | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от30 октября 2014 года № 3681 |
| **2. 4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа** | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| **2. 5. Сведения об инициации проекта** | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа  тел.: 8 (4725) 22-12-28  Дата регистрации: 20.12.2016  Формальное основание для открытия проекта: достижение целевых показателей и конечных результатов муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от30 октября 2014 года № 3681 |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Обеспечить оказание психолого-педагогической поддержки 100 % детей в возрасте от 1-го до 3-х лет, родители которых обратились за услугой по развитию детей раннего возраста, не посещающих образовательные учреждения к 01.12.2017 года | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Создание на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа Центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет (далее – Центр) | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Функционирующие на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа Центры, позволяющие оказать психолого-педагогическую поддержку 100 % детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет, родители (законные представители) которых обратились за услугой по развитию детей раннего возраста, не посещающих образовательные учреждения | 1) приказы МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73 об утверждении Положения о Центре игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет;  2) приказы МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73 об открытии Центров игровой поддержки |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| 1. Разработаны и утверждены правовые акты, регламентирующие деятельность Центров | Отчет управления образования о разработке и утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность Центров |
| 2. Разработаны основные образовательные программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | Приказы МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров |
| 3. Создан кейс методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | Справка о создании кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет |
| 4. Размещены в печатных СМИ, на сайтах 5-ти дошкольных образовательных учреждений, управления образования информации для родителей (законных представителей) об оказании психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста в Центрах | Отчет управления образования о размещении информации в средствах массовой информации, сайтах дошкольных образовательных учреждений, управления образования |
| 5. Наличие 5-ти Центров на базе МАДОУ детского сада № 11, МБДОУ детского сада № 25, МАДОУ детского сада № 69; МБДОУ детского сада № 72, МАДОУ детского сада № 73 | Приказы МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73 об открытии Центров |
| 6. Увеличение на 5 дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую поддержку детям в возрасте от 1-го года до 3-х лет | Отчет управления образования о дошкольных образовательных учреждениях, предоставляющих психолого-педагогическую поддержку детям в возрасте от 1-го года до 3-х лет |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Дети в возрасте от 1-го года до 3-х лет, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, их родители (законные представители), педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: | **\_** |
| * + - * федеральный бюджет: | **\_** |
| * + - * областной бюджет: | **\_** |
| * + - * местный бюджет: | **\_** |
| Внебюджетные источники финансирования: | **\_** |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | **\_** |
| * + - * заемные средства: | **\_** |
| * + - * прочие (указать): | **24,6** |
| **Общий бюджет проекта:** | **24,6** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | **01.02.2017 г.** |
| Дата завершения проекта (план): | **01.12.2017 г.** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более **500 руб.** относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более **50 дней** относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Старооскольский городской округ |
| Уровень сложности проекта | | Начальный |
| Тип проекта | | Социальный |